## Resumo Semanal
Produtividade Semanal — Obra Suzano/ETA (Ribas do Rio Pardo-MS) — Janeiro a Julho/2026
Fonte: RDOs oficiais em PDF (SAMARC/CESBE, Contrato Nº 8700) + mensagens do grupo WhatsApp "SUZANO Ribas Garantia" + planilha JC-Gestão de Obras. Elaborado 15/07/2026.
Semana (seg-dom) | Bags de areia (un) | Furos executados (un) | Pinos de injeção instalados (un) | Grampos confeccionados (un) | Produto químico aplicado (kg) | Observação
29/12 a 04/01/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
05/01 a 11/01/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
12/01 a 18/01/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
19/01 a 25/01/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
26/01 a 01/02/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
02/02 a 08/02/2026 | 39 | [5 empty] | 1 dia(s) com registro na semana
09/02 a 15/02/2026 | 81 | [5 empty] | 2 dia(s) com registro na semana
16/02 a 22/02/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
23/02 a 01/03/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
02/03 a 08/03/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
09/03 a 15/03/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
16/03 a 22/03/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
23/03 a 29/03/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
30/03 a 05/04/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
06/04 a 12/04/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
13/04 a 19/04/2026 | 84 | [5 empty] | 4 dia(s) com registro na semana
20/04 a 26/04/2026 | 51 |  | 98 |  |  |  | 4 dia(s) com registro na semana
27/04 a 03/05/2026 |  | 369 |  |  | 19.5 |  | 4 dia(s) com registro na semana
04/05 a 10/05/2026 | 60 | 172 | 152 |  | 54.5 |  | 6 dia(s) com registro na semana
11/05 a 17/05/2026 | 9 | 59 | 331 |  | 40 |  | 5 dia(s) com registro na semana
18/05 a 24/05/2026 | 114 |  | 239 | 250 | 72 |  | 6 dia(s) com registro na semana
25/05 a 31/05/2026 | 133 | [5 empty] | 4 dia(s) com registro na semana
01/06 a 07/06/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
08/06 a 14/06/2026 | 9 | [5 empty] | 1 dia(s) com registro na semana
15/06 a 21/06/2026 |  | 16 |  |  |  |  | 1 dia(s) com registro na semana
22/06 a 28/06/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
29/06 a 05/07/2026 | [6 empty] | Sem dados de produtividade nas fontes disponíveis
06/07 a 12/07/2026 | 117 | [5 empty] | 2 dia(s) com registro na semana
13/07 a 19/07/2026 | 64 | [5 empty] | 2 dia(s) com registro na semana

## Detalhe Diário
Data | Categoria | Quantidade | Trecho de origem (verificação)
06/02/2026 | Bags de areia (un) | 39 | ada a aplicação da camada de areia grossa em toda a extensão do tanque, totalizando a utilização de 39 bags. Observação: I
09/02/2026 | Bags de areia (un) | 12 | operação do guindaste. O operador e o rigger retornaram às 16h00. • Produção do dia: instalação de 12 bags. Efetivo: • SA
10/02/2026 | Bags de areia (un) | 69 | tividades às 09h00. Saída para almoço às 12h00, com retorno às 13h20. Produção do dia: reposição de 69 bags de areia, rest
16/04/2026 | Bags de areia (un) | 3 | om nova aferição de ar realizada pelo TST por volta das 13:00. Durante a atividade, foram retirados 03 bags de areia. Obs.
17/04/2026 | Bags de areia (un) | 21 | heiro Pedro, da TIMENOW/Suzano, esteve na área para acompanhamento das atividades. Foram produzidos 21 bags no total, send
18/04/2026 | Bags de areia (un) | 41 | Douglas. Foram produzidos 20 bags de areia para içamento programado para segunda-feira, totalizando 41 bags acumulados. Ob
19/04/2026 | Bags de areia (un) | 19 | atividades no espaço confinado, direcionando a mão de obra para apoiar esse processo. Foram içados 19 bags no total. Obs.
21/04/2026 | Bags de areia (un) | 27 | AMARC e guindaste), retornando às 13:00, com encerramento das atividades às 16:00. Foram produzidos 27 bags no total. Efet
22/04/2026 | Bags de areia (un) | 17 | priorizados como primeiro lote devido à granulometria da areia localizada na laje. Foram produzidos 17 bags, com carga méd
23/04/2026 | Bags de areia (un) | 6 | ao apoio. Dessa forma, a atividade ficou programada para conclusão no próximo dia. Foram produzidos 06 bags com enchimento
24/04/2026 | Bags de areia (un) | 1 | esquícios de areia remanescentes do dia anterior. Com a chegada do guindaste às 09:30, foi retirado 01 bag com aproximada
24/04/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 98 | poço de bombas. *Filtro de Areia (24/04/2026):* Total de furos: 301 Limpeza realizada Instalação de 98 pinos de injeção 203
27/04/2026 | Furos executados (un) | 7 | izada durante o retorno da areia na parte de cima <Mídia oculta> Ana, trinca na parede dos fundos e 7 furos identificados
27/04/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 19.5 | manhã, o engenheiro Marcos Godoi da VIBES acompanhou o andamento das atividades. Produto utilizado: 19,5 kg (01 lata) Tota
28/04/2026 | Furos executados (un) | 176 | que, incluindo mapeamento de furos e localização de crepinas a serem substituídas. Foram executados 176 furos e iniciado o p
30/04/2026 | Furos executados (un) | 176 | o operador Lucas. Continuação da execução dos serviços no filtro 06, com aplicação de cola epóxi em 176 furos ao longo de to
01/05/2026 | Furos executados (un) | 10 | no ¦ 01/05/2026 (sexta-feira – Feriado do Dia do Trabalhador). Atividades executadas: Fechamento de 10 furos existentes na
04/05/2026 | Furos executados (un) | 1 | do do filtro 06 Desforma da lateral direita (L.D.) do filtro 06 Grauteamento da estrutura Reparo de 01 furo identificado d
04/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 35 | bas:* Execução de 70 furos Instalação de todos os pinos Injeção de espuma hidroativa Consumo total: 35 kg Também foi rea
05/05/2026 | Bags de areia (un) | 20 | mais Como estamos por ai jek? Lucas, as crepinas já foram instaladas. Foi necessário solicitar mais 20 unidades à Bruna para o
06/05/2026 | Furos executados (un) | 76 | ES. Corredor de Bombas: Retirada de resíduos e limpeza geral da área Filtro de Areia: Perfuração de 76 furos nos pontos que
07/05/2026 | Furos executados (un) | 63 | oativa em todos os 76 pinos Consumo: 01 lata do produto (19,5 kg) Corredor de Bombas: Perfuração de 63 furos Limpeza e inst
07/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 76 | zano ¦ 07/05/2026 (quinta-feira) – VIBES. Filtro de Areia: Injeção de espuma hidroativa em todos os 76 pinos Consumo: 01 la
07/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 19.5 | ES. Filtro de Areia: Injeção de espuma hidroativa em todos os 76 pinos Consumo: 01 lata do produto (19,5 kg) Corredor de B
08/05/2026 | Bags de areia (un) | 40 | não foi necessário. O último bag foi içado às 16:08, concluindo a atividade no dia, com um total de 40 bags retirados. Apó
08/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 76 | – ETA Suzano ¦ 08/05/2026 (sexta-feira) – VIBES. Filtro de Areia: Injeção de gel de poliuretano nos 76 pinos Consumo: 10 L
09/05/2026 | Furos executados (un) | 32 | orredor de bombas foi realizada limpeza total da área após a segunda injeção, além da perfuração de 32 furos, com limpeza e
11/05/2026 | Bags de areia (un) | 3 | ual foi encaminhada para validação junto à Eng. Bruna, Sr. Andreiçon e Eng. Pedro. Produção do dia: 03 bags com aproximada
11/05/2026 | Furos executados (un) | 59 | r de Bombas: Perfuração de 27 furos, limpeza e instalação dos pinos Injeção de espuma hidroativa em 59 furos Filtro de Arei
12/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 148 | da e pronta para aplicação do Xypex Concentrado Poço de Bombas: Perfuração, limpeza e instalação de 148 pinos Área pronta pa
13/05/2026 | Bags de areia (un) | 6 | etomada das atividades. Produção do dia: Período da manhã: 02 bags Período da tarde: 04 bags Total: 06 bags, com aproximad
13/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 40 | tratamento dos pontos de reparo Quantidade utilizada: Xypex Concentrado: 20 kg Xypex Patch'n Plug: 40 kg Poço de Bombas
14/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 63 | Suzano ¦ 14/05/2026 (quinta-feira) – VIBES. Corredor de Bombas: Perfuração, limpeza e instalação de 63 pinos, deixando a ár
15/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 120 | . Corredor de Bombas: Perfuração, limpeza e instalação de 57 pinos Injeção de gel de poliuretano em 120 pinos Quantidade uti
18/05/2026 | Bags de areia (un) | 37 | lo operador Douglas. Na sequência, foram iniciadas as atividades de enchimento de bags, totalizando 37 unidades, com aproximad
18/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 25 | ex Concentrado em toda a extensão do corredor Quantidade utilizada: Xypex Patch'n Plug: 02 pacotes (25 kg cada) Xypex Co
19/05/2026 | Bags de areia (un) | 1 | s atividades de retirada de areia em espaço confinado no filtro 05. Durante o período, foi retirado 01 bag com aproximada
19/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 72 | 01 pacote (25 kg) Xypex Concentrado: 15 kg Corredor de Bombas: Perfuração, limpeza e instalação de 72 pinos Injeção de gel
19/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 25 | jetados com gel Aplicação do Xypex Concentrado Quantidade utilizada: Xypex Patch'n Plug: 01 pacote (25 kg) Xypex Concent
20/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 72 | rio de Atividades – ETA Suzano ¦ 20/05/2026 (quarta-feira) – VIBES. Corredor de Bombas: Retirada de 72 pinos e limpeza dos
20/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 10 | centrado Limpeza complementar em outras áreas do corredor Quantidade utilizada: Xypex Patch'n Plug: 10 kg Xypex Concentr
21/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 63 | ade utilizada: Gel poliuretano (A+B): 12 litros Poço de Bombas: Perfuração, limpeza e instalação de 63 pinos Injeção de gel
21/05/2026 | Grampos confeccionados (un) | 250 | arrotes destinados à montagem de formas e proteção das crepinas. Na sequência, foram confeccionados 250 grampos para utilizaçã
22/05/2026 | Bags de areia (un) | 51 | 6, totalizando 37 bags, além de 14 unidades que já se encontravam na área de armazenamento, somando 51 bags movimentados.
22/05/2026 | Pinos de injeção instalados (un) | 32 | a: Xypex Patch'n Plug: 08 kg Xypex Concentrado: 05 kg Densadeg: Perfuração, limpeza e instalação de 32 pinos Injeção de gel
22/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 8 | íduos Aplicação do Xypex Patch'n Plug e Xypex Concentrado Quantidade utilizada: Xypex Patch'n Plug: 08 kg Xypex Concentr
23/05/2026 | Bags de areia (un) | 25 | filtro 05, sendo produzidos 10 bags no período da manhã e 15 bags no período da tarde, totalizando 25 bags. No início do
23/05/2026 | Produto químico aplicado (kg) | 4 | íduos Aplicação do Xypex Patch'n Plug e Xypex Concentrado Quantidade utilizada: Xypex Patch'n Plug: 04 kg Xypex Concentr
25/05/2026 | Bags de areia (un) | 25 | Mensagem apagada <Mídia oculta> boa tarde Jek, retiraram tds ja?] Lucas, foram movimentadas 25 unidades do sábado, mai
26/05/2026 | Bags de areia (un) | 30 | o período, foram realizadas atividades de enchimento de bags na laje do filtro 05, com produção de 30 unidades, com aproximad
27/05/2026 | Bags de areia (un) | 47 | ntinuidade das atividades, com produção adicional de 04 bags. Durante o período, foram movimentados 47 bags no total, cons
28/05/2026 | Bags de areia (un) | 31 | o da manhã e tarde, foram realizadas atividades de enchimento de bags no filtro 05, com produção de 31 unidades, com aproximad
09/06/2026 | Bags de areia (un) | 9 | itor Manoel realizou a liberação da LT, permitindo o início das atividades. A equipe então produziu 09 bags, com aproximad
19/06/2026 | Furos executados (un) | 16 | gem de forma no lado direito, com aproximadamente 5 metros de extensão. Para isso, foram realizados 16 furos no lado direit
06/07/2026 | Bags de areia (un) | 72 | de cargas às 10:00. Durante o período, foi realizada a reposição de areia no filtro 05, totalizando 72 bags, conforme quan
10/07/2026 | Bags de areia (un) | 45 | * ⸻————————————————— *📝 Observações do Dia* - Início do içamento dos bags as 8:00hs - içamento de 45 bags no período da
13/07/2026 | Bags de areia (un) | 24 | tos, iniciamos as inspeções nos bags . - início de enchimento de bags após o almoço, finalizando em 24 unidades. - reunião com
13/07/2026 | Bags de areia (un) | 24 | Fonte: planilha JC-Gestão de Obras (atividadesQtd), dado confirmado
14/07/2026 | Bags de areia (un) | 40 | Fonte: planilha JC-Gestão de Obras (atividadesQtd), dado confirmado

## Gaps e Limitações
Limitações e períodos sem dado de produtividade
• Janeiro/2026: só há 1 dia oficial em PDF (01/01, feriado/recesso — "NT_01: Recesso"). Sem produtividade no período.
• Fevereiro/2026: PDF oficial (20 dias) só lista categorias de serviço (GRAUTE, Retiradas de bags de areia) SEM quantidade preenchida no formulário original. Os números usados aqui vêm de 3 dias com relato no WhatsApp (06, 09, 10/02).
• Março/2026: PDF oficial (11 dias) também sem quantidade preenchida, e não há menção de quantidade no WhatsApp para nenhum dia de março. Produtividade do mês inteiro é desconhecida nas fontes disponíveis.
• 11 a 16/03/2026: nem RDO oficial existe ainda (gap de numeração RDO 133-136).
• Junho/2026: cobertura muito esparsa — só 09/06 (9 bags) e 19/06 (16 furos) têm menção clara e verificável no WhatsApp. Sem PDF oficial ainda (usuário vai cobrar da empresa).
• 15 a 22/07/2026 e adiante: aguardando dados (esta planilha vai só até 14/07/2026).
Metodologia: números vêm de menções explícitas de produção/execução ("produzidos X bags", "totalizando X furos" etc.) em RDOs oficiais ou em relatórios formatados enviados no WhatsApp pelo apontador. Descartadas menções que não eram produção real do dia (pedidos de compra, especificação técnica de equipamento, peso de bags, contagem de veículos/equipamentos). Nenhum valor foi estimado ou inventado — o que não está aqui é porque não foi encontrado em nenhuma fonte disponível.